## Cronograma-case-prático
| Dia | Período | Tempo total | Atividade | Duração estimada | Duração gasta | Documentação | Duração estimada | Duração gasta
TRUE | 1 | Manhã | 8h 35 min (estimado) | Configuração do ambiente | 1h | 10 min | Documentação inicial do projeto e ambiente | 15 min |  | Fluxo de Funcionamento
TRUE | 1 | Manhã |  | Criação da estrutura de pastas/arquivos | 30 min | 23 min | Documentação da estrutura do projeto | 15 min
TRUE | 1 | Manhã |  | Criação do script SQL e configuração do banco de dados | 1h | 1h 13 min | Documentação da estrutura do banco | 15 min |  | 1. Program.cs inicializa a aplicação e apresenta o menu principal
TRUE | 1 | Manhã |  | Implementação do Repository | 2h | 40 min | Documentação do Repository e seus métodos | 30 min
TRUE | 1 | Tarde |  | Implementação do Model | 1h | 10 min | Documentação do Model e suas propriedades | 20 min |  | 2. O usuário escolhe uma operação no menu exibido pela View
TRUE | 1 | Tarde |  | Testes básicos de acesso ao banco | 1h | 10 min |  | 0 |  | 3. A View captura os dados do usuário e passa para o Controller
TRUE | 1 | Tarde |  | Início da implementação do Controller | 30 min | 10 min |  | 0 |  | 4. O Controller valida os dados e chama o método apropriado do Repository
TRUE | 2 | Manhã | 8h 40 min (estimado) | Finalização do Controller | 1h 30 min | 10 min | Documentação do Controller e sua lógica de negócio | 30 min |  | 5. O Repository executa as operações no banco de dados SQLite
TRUE | 2 | Manhã |  | Implementação da View | 1h 30 min | 10 min | Documentação da View e interface com usuário | 30 min |  | 6. Os resultados são retornados ao Controller
TRUE | 2 | Tarde |  | Implementação do Program principal | 1h | 10 min | Documentação do fluxo principal da aplicação | 20 min |  | 7. O Controller processa os resultados e repassa para a View
TRUE | 2 | Tarde |  | Integração de todas as camadas | 1h | 10 min |  | 0 |  | 8. A View exibe os resultados formatados para o usuário
TRUE | 2 | Tarde |  | Testes manuais do CRUD completo | 1h 40 min | 15 min | Documentação dos casos de teste manuais | 20 min
FALSE | 3 | Manhã | 7h (estimado) | Implementação do sistema de Logs | 1h 30 min |  | Documentação do sistema de logs | 30 min
FALSE | 3 | Manhã |  | Refinamento das validações | 1h |  | Documentação das regras de validação | 20 min
FALSE | 3 | Manhã |  | Correções baseadas nos testes manuais | 40 min |  |  | 0
FALSE | 3 | Tarde |  | Implementação dos testes unitários | 2h 30 min |  | Documentação da estratégia de testes unitários | 30 min
FALSE | 3 | Tarde |  | Revisão da documentação até o momento | 1h |  |  | 30 min
FALSE | 4 | Manhã | 8h (estimado) | Implementação da conteinerização com Docker | 1h 30 min |  | Documentação da configuração Docker | 30 min
FALSE | 4 | Manhã |  | Testes no ambiente Docker | 1h |  |  | 0
FALSE | 4 | Manhã |  | Polimento final da interface do usuário | 1h |  |  | 0
FALSE | 4 | Tarde |  | Compilação e organização de toda a documentação | 2h |  |  | 0
FALSE | 4 | Tarde |  | Revisão geral do código | 1h |  |  | 0
FALSE | 4 | Tarde |  | Preparação do pacote final para envio | 1h |  |  | 0